Утвержден

Приказом директора от 23.06.2021г. № 159/1

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
 по созданию и функционированию центра образования  
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ  
« Средняя общеобразовательная школа №28»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:      1. Издание приказа о создании Центра: * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; | Директор школы | Приказ директора МБОУ « СОШ №28 о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель- июнь |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ « СОШ №28» | Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 | Публикация в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте школы информации о создании и функционировании на базе МБОУ СОШ №28 Центра «Точка роста»; презентация проекта «Точка роста» педагогам, учащимся и родителям | Июнь- сентябрь |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика».  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Июнь- август |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; | Заместитель директора по АХЧ, контрактый управляющий | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май - Август |
| 5 | Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» | директор | Утверждение макета | апрель |
| 6 | Приведение площадок Центра Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Директор школы | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ « СОШ №28 предусмотренных для создания центров  образования «Точка роста» (в соответст-вии с согласованны-ми для тиражирова-ния в Московской области вариантами дизайн- проекта и проектом зониро-вания центров обра-зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Московской области | Июнь-август |
| 7 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Руководители ШМО | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста» | Июль-август |
| 8 | Монииторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России | Директор школы | Отчет по форме Минпросвещения России | До 25 августа |
| 9 | Начало работы Центра «точка роста» | Директор школы, Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 г. |
| 10 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ СОШ №28 в связи с функционированием Центра образования «Точка роста» | Директор школы, Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Сентябрь |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Руководитель центра «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2021/ май 2022 |
| 11 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Директор школы | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28, определенных в Методических рекомендациях | ежеквартально |